## Sheet1
t/día | CODIGO | Material | Cantidad (t) Programada | Mtto pro. (h) | Inicio | Fin | Product. (t/h) | Tiempo lam. (h) | Tiempo (días) | Índice de utilización (%) | Paradas setups (h) | Paradas imprevistas (h)
403.2 | 6195032 | BARRA CORR N.9X14m NTC 2289 G60 | 94 | 0 | 2026-05-01 00:00 | 2026-05-01 05:35 | 16.8016 | 5.595 | 0.233 | 0 | 0 | 0
403.2 | 6195171 | BARRA CORR N.9X10m NTC 2289 G60 | 195 | 0 | 2026-05-01 05:35 | 2026-05-01 17:12 | 16.8016 | 11.606 | 0.484 | 0 | 0 | 0
388.2 | 6098046 | BARRA CORRU N.5X12M NTC 2289 | 1950.544 | 0 | 2026-05-01 17:12 | 2026-05-06 17:46 | 16.1768 | 120.577 | 5.024 | 65.7 | 0 | 63.019
388.2 | 6098047 | BARRA CORRU N.5X6M NTC 2289 | 194.141 | 0 | 2026-05-06 17:46 | 2026-05-07 05:46 | 16.1768 | 12.001 | 0.5 | 65.7 | 0 | 6.272
403.2 | 6099561 | BARRA CORRU N.5X14M NTC 2289 | 0.44 | 0 | 2026-05-07 05:46 | 2026-05-07 05:48 | 16.8016 | 0.026 | 0.001 | 0 | 0 | 0
387.1 | 6099564 | BARRA CORRU N.6X9M NTC 2289 | 130.888 | 0 | 2026-05-07 05:48 | 2026-05-07 13:55 | 16.1291 | 8.115 | 0.338 | 67.4 | 0 | 3.925
387.1 | 6098050 | BARRA CORRU N.6X6M NTC 2289 | 49.345 | 0 | 2026-05-07 13:55 | 2026-05-07 16:58 | 16.1291 | 3.059 | 0.127 | 67.4 | 0 | 1.48
387.1 | 6098049 | BARRA CORRU N.6X12M NTC 2289 | 1301.005 | 0 | 2026-05-07 16:58 | 2026-05-11 01:38 | 16.1291 | 80.662 | 3.361 | 67.4 | 0 | 39.014
403.2 | 6099563 | BARRA CORRU N.6X14M NTC 2289 | 115.266 | 0 | 2026-05-11 01:38 | 2026-05-11 08:30 | 16.8016 | 6.86 | 0.286 | 0 | 0 | 0
387.1 | 6130321 | BARRA CORRU N.6X15M NTC 2289 | 22.092 | 0 | 2026-05-11 08:30 | 2026-05-11 09:52 | 16.1291 | 1.37 | 0.057 | 67.4 | 8 | 0.662
433.8 | 6098055 | BARRA CORRU N.8X12M NTC 2289 | 972.698 | 0 | 2026-05-11 17:52 | 2026-05-13 23:41 | 18.0731 | 53.82 | 2.243 | 59.9 | 0 | 36.03
433.8 | 6099316 | BARRA CORRU N.8X15M NTC 2289 | 19.2 | 0 | 2026-05-13 23:41 | 2026-05-14 00:45 | 18.0731 | 1.062 | 0.044 | 59.9 | 8 | 0.711
428.5 | 6098052 | BARRA CORRU N.7X12M NTC 2289 | 1245.846 | 0 | 2026-05-14 08:45 | 2026-05-17 06:31 | 17.8557 | 69.773 | 2.907 | 58.4 | 0 | 49.701
403.2 | 6099565 | BARRA CORRU N.7X14M NTC 2289 | 74.142 | 0 | 2026-05-17 06:31 | 2026-05-17 10:56 | 16.8016 | 4.413 | 0.184 | 0 | 0 | 0
428.5 | 6098053 | BARRA CORRU N.7X6M NTC 2289 | 39.23 | 0 | 2026-05-17 10:56 | 2026-05-17 13:08 | 17.8557 | 2.197 | 0.092 | 58.4 | 0 | 1.565
428.5 | 6099566 | BARRA CORRU N.7X9M NTC 2289 | 95.999 | 10 | 2026-05-17 13:08 | 2026-05-17 18:30 | 17.8557 | 5.376 | 0.224 | 58.4 | 0 | 3.83