## Sheet1
CODIGO | MATERIAL | Cantidad (t) Programada | Mtto pro. (h) | Inicio | Fin | Product. (t/h) | Tiempo lam. (h) | Setup (h) | Horas produccion (h)
6195032 | BARRA CORR N.9X14m NTC 2289 G60 | 95 | 0.5 | 2026-06-01 00:00 | 2026-06-01 02:14 | 63.4126 | 1.4981 | 0.25 | 1.498
123456 | BARRA CORR N.9X10m NTC 2289 G60 | 110 | 0.5 | 2026-06-01 02:14 | 2026-06-01 04:40 | 65.461 | 1.6804 | 0.25 | 1.68
6098046 | BARRA CORRU N.5X12M NTC 2289 | 64 | 0.5 | 2026-06-01 04:40 | 2026-06-01 13:00 | 8.4364 | 7.5861 | 0.25 | 7.586
6098047 | BARRA CORRU N.5X6M NTC 2289 | 132 | 0.5 | 2026-06-01 13:00 | 2026-06-01 16:01 | 58.5489 | 2.2545 | 0.25 | 2.255
6099562 | BARRA CORRU N.5X9M NTC 2289 | 88 | 0.5 | 2026-06-01 16:01 | 2026-06-02 03:12 | 8.4353 | 10.4324 | 0.25 | 10.432
6099561 | BARRA CORRU N.5X14M NTC 2289 | 105 | 0.5 | 2026-06-02 03:12 | 2026-06-02 05:36 | 63.4129 | 1.6558 | 0.25 | 1.656
6099564 | BARRA CORRU N.6X9M NTC 2289 | 73 | 0.5 | 2026-06-02 05:36 | 2026-06-02 07:25 | 68.3812 | 1.0675 | 0.25 | 1.068
6098050 | BARRA CORRU N.6X6M NTC 2289 | 121 | 0.5 | 2026-06-02 07:25 | 2026-06-02 10:18 | 56.7345 | 2.1327 | 0.25 | 2.133
6098049 | BARRA CORRU N.6X12M NTC 2289 | 99 | 0.5 | 2026-06-02 10:18 | 2026-06-02 12:35 | 64.7919 | 1.528 | 0.25 | 1.528
6099563 | BARRA CORRU N.6X14M NTC 2289 | 140 | 0.5 | 2026-06-02 12:35 | 2026-06-02 15:32 | 63.4129 | 2.2078 | 0.25 | 2.208
6130321 | BARRA CORRU N.6X15M NTC 2289 | 57 | 0.5 | 2026-06-02 15:32 | 2026-06-02 17:19 | 55.3968 | 1.0289 | 0.25 | 1.029
6099400 | BARRA CORRU N.8X14M NTC 2289 | 114 | 0.5 | 2026-06-02 17:19 | 2026-06-02 19:52 | 63.4129 | 1.7977 | 0.25 | 1.798
6098055 | BARRA CORRU N.8X12M NTC 2289 | 83 | 0.5 | 2026-06-02 19:52 | 2026-06-03 02:07 | 15.1002 | 5.4966 | 0.25 | 5.497
6098057 | BARRA CORRU N.8X9M NTC 2289 | 126 | 0.5 | 2026-06-03 02:07 | 2026-06-03 11:12 | 15.1002 | 8.3443 | 0.25 | 8.344
6099316 | BARRA CORRU N.8X15M NTC 2289 | 71 | 0.5 | 2026-06-03 11:12 | 2026-06-03 16:39 | 15.0974 | 4.7028 | 0.25 | 4.703
6098056 | BARRA CORRU N.8X6M NTC 2289 | 108 | 0.5 | 2026-06-03 16:39 | 2026-06-04 00:33 | 15.1002 | 7.1522 | 0.25 | 7.152
6098052 | BARRA CORRU N.7X12M NTC 2289 | 92 | 0.5 | 2026-06-04 00:33 | 2026-06-04 06:47 | 16.8075 | 5.4738 | 0.25 | 5.474
6099565 | BARRA CORRU N.7X14M NTC 2289 | 135 | 0.5 | 2026-06-04 06:47 | 2026-06-04 09:40 | 63.4129 | 2.1289 | 0.25 | 2.129
6098053 | BARRA CORRU N.7X6M NTC 2289 | 61 | 0.5 | 2026-06-04 09:40 | 2026-06-04 17:38 | 8.4366 | 7.2304 | 0.25 | 7.23
6099566 | BARRA CORRU N.7X9M NTC 2289 | 117 | 0.5 | 2026-06-04 17:38 | 2026-06-04 20:23 | 58.5488 | 1.9983 | 0.25 | 1.998
6130210 | BARRA CORRU N.7X10M NTC 2289 | 144 | 0.5 | 2026-06-04 20:23 | 2026-06-04 23:11 | 70.4958 | 2.0427 | 0.25 | 2.043